## แบบสรุป
80
แบบรายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ ............................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
|  |  | จำนวน | รายละเอียดที่เสนอของบประมาณ
|  | แบบอาคาร/ | งวดงาน/ | ค่าตรวจการจ้าง |  | ค่าควบคุมงาน |  | รวม
ที่ | โรงเรียน | สิ่งก่อสร้าง | จำนวนวัน | งวดที่ | งบประมาณ | จำนวนวัน | งบประมาณ | งบประมาณ
|  |  | ตามสัญญา | ขอเบิก |  | ที่ขอเบิก
รวม
ผู้รายงาน |  |  | รับรองถูกต้อง
(............................................................) |  |  | (.............................................................)
ตำแหน่ง..................................................................................... |  |  | ผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................................

## แบบรายละเอียด
81
รายละเอียดการของบประมาณผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ปีงบประมาณ ....................................
โรงเรียน .................................................... อำเภอ........................................ สพป.สงขลา เขต 2
แบบ | รายการ

## ตัวอย่างสรุป
82
แบบรายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
|  |  | จำนวน | รายละเอียดที่เสนอของบประมาณ
|  | แบบอาคาร/ | งวดงาน/ | ค่าตรวจการจ้าง |  | ค่าควบคุมงาน |  | รวม
ที่ | โรงเรียน | สิ่งก่อสร้าง | จำนวนวัน | งวดที่ | งบประมาณ | จำนวนวัน | งบประมาณ | งบประมาณ
|  |  | ตามสัญญา | ขอเบิก |  | ที่ขอเบิก
1 | สำนักสงฆ์ศรีวิชัย | อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 | 4 งวด | 1 - 3 | 3150 | 96 | 28800 | 31950
| อ. รัตภูมิ | (ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง | 300 วัน
งบประมาณ 5,021,100 บาท
| รวม |  |  |  | 3150 | 96 | 28800 | 31950
ผู้รายงาน |  |  | รับรองถูกต้อง
(นางรัตนา ไกรทอง) |  |  | (นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |  |  | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

## ตัวอย่างรายละเอียด
83
รายละเอียดการของบประมาณผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียน สำนักสงฆ์ศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
แบบ | รายการ
อาคารเรียน แบบ | กำหนดดำเนินการตามสัญญจ้าง จำนวน 300 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2558 - 12 ต.ค. 2559
สปช.105/29 (ปรับปรุง | 1. ผู้ควบคุมงาน จำนวน 1 คน
2 ชั้น 5 ห้องเรียน) | งวดที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 - 6 มีนาคม 2559
ใต้ถุนโล่ง | - ธ.ค. 2558 วันที่ 19, 20, 26, 27 และ 31 = 5 วัน
งบประมาณ 5,021,100 บาท | - ม.ค. 2559 วันที่ 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 และ 31 = 11 วัน
- ก.พ. 2559 วันที่ 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 27 และ 28 = 10 วัน
- มี.ค. 2559 วันที่ 5 และ 6 = 2 วัน
งวดที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2559
- มี.ค. 2559 วันที่ 12, 13, 19, 20, 26 และ 27 = 6 วัน
- เม.ย. 2559 วันที่ 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 และ 30 = 13 วัน
- พ.ค. 2559 วันที่ 1, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 21 และ 22 = 10 วัน
งวดที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2559
- พ.ค. 2559 วันที่ 28 และ 29 = 2 วัน
- มิ.ย. 2559 วันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 และ 26 = 8 วัน
- ก.ค. 2559 วันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 30 และ 31 = 12 วัน
งวดที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559 (เสนอขอวันที่ 4 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559)
ส่วนที่เหลือเสนอขอในปีงบประมาณ 2560)
- ส.ค. 2559 วันที่ 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27 และ 28 = 9 วัน
- ก.ย. 2559 วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 และ 25 = 8 วัน
รวมจำนวน 96 วัน
2. คณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 3 คน
งวดที่ 1 - 3 จำนวน 3 คน ๆ ละ 350 บาท 3 งวด เป็นเงิน 3,150 บาท
(สำหรับงวดที่ 4 ขอตั้งงบในปีงบประมาณ 2560)
สรุป - ผู้ควบคุมงาน จำนวน 1 คน 96 วัน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 3 คน ๆ ละ 350 บาท 3 งวด เป็นเงิน 3,150 บาท
รวมเป็นเงิน 31,950 บาท